## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | VER220102063963 | Adquisición | 4403500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403500.0, modificado:4403500.0}} | Equipamiento para el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 03/05/02/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 3963150 | 768912.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-061-22, contratista:DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:467104.98, importe_modificado:467104.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-079-22, contratista:JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2141622.42, importe_modificado:2141622.42}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-078-22, contratista:GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:9326556.6, importe_modificado:9326556.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063988 | Adquisición | 424276 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424276.0, modificado:424276.0}} | Equipamiento del Sistema de Videovigilancia | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 04/06/04/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 381848.4 | 418139.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-066-22, contratista:VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1004531.0, importe_modificado:1004531.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-078-22, contratista:GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:9326556.6, importe_modificado:9326556.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063914 | Adquisición | 9878890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9878890.0, modificado:9878890.0}} | Equipamiento tecnológico y vehicular para la UECS | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado - 50 | 01/03/03/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 8891001 | 9041340.69 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:8456137.84, importe_modificado:8456137.84}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 035/2022, contratista:Distribuidora de Autos S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:7894439.86, importe_modificado:7894439.86}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 024/2022, contratista:Neolinx de México, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 034/2022, contratista:Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.668555628E7, importe_modificado:1.668555628E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102065348 | Proyecto de inversión | 2329637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329637.0, modificado:2329637.0}} | Mejoramiento del Centro Penitenciario de Amatlán de los Reyes | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | FASP2022/05.1.622/01 | N |  |  | 1432 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33811.0, meta_modificada:33811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:91, direccion:Camino a la Toma s/n, Congregación la Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, lon:-96.938511, lat:18.839868}} | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2096673.3 | 2317322.14 | 695286.64 | 695286.64 | 695286.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-032/2022-DGCOP, contratista:Terracerías de México TERRAMEX, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, monto:2317322.14, importe_modificado:2317322.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12896.0}} | {2065348/proyecto_PROCESO, 2065348/proyecto_INICIO, 2065348/proyecto_PROCESO, 2065348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063961 | Adquisición | 17239401 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7239401E7, modificado:1.7239401E7}} | Equipamiento para los Centros de Readaptación Social | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 03/05/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 15515460.9 | 16841394.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-070-22, contratista:INSUMOS TECNOLÓGICOS AUTOMOTRICES Y COMERCIALES DEL TEJAR S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:873554.39, importe_modificado:873554.39}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-058-22, contratista:SABALO DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.483200047E7, importe_modificado:1.483200047E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-087-22, contratista:TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.245969572E7, importe_modificado:1.245969572E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-090-22, contratista:OSFRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2374002.64, importe_modificado:2374002.64}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-066-22, contratista:VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1004531.0, importe_modificado:1004531.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-092-22, contratista:SABALO DE XALAPA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:868200.0, importe_modificado:868200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063964 | Adquisición | 22313741 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2313741E7, modificado:2.2313741E7}} | Equipamiento del Centro Estatal de Información de la SSP | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 04/06/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20082366.9 | 18923982.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-064-22, contratista:IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE, S.A.S., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1401458.64, importe_modificado:1401458.64}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-088-22, contratista:ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:7513765.73, importe_modificado:7513765.73}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-090-22, contratista:OSFRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2374002.64, importe_modificado:2374002.64}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-081-22, contratista:OSFRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1827831.56, importe_modificado:1827831.56}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-087-22, contratista:TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.245969572E7, importe_modificado:1.245969572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063979 | Adquisición | 12100293 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2100293E7, modificado:1.2100293E7}} | Equipamiento de la Red Estatal de Radiocomunicación | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 04/06/03/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 10890263.7 | 11153231.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-087-22, contratista:TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.245969572E7, importe_modificado:1.245969572E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-078-22, contratista:GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:9326556.6, importe_modificado:9326556.6}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-094-22, contratista:VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1430456.32, importe_modificado:1430456.32}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-079-22, contratista:JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2141622.42, importe_modificado:2141622.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063884 | Adquisición | 22601878 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2601878E7, modificado:2.2601878E7}} | Equipamiento tecnológico y vehículos para la FGE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado - 50 | 01/03/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20341690.2 | 21056374.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 034/2022, contratista:Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.668555628E7, importe_modificado:1.668555628E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 035/2022, contratista:Distribuidora de Autos S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:7894439.86, importe_modificado:7894439.86}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:8456137.84, importe_modificado:8456137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063975 | Adquisición | 1516000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516000.0, modificado:1516000.0}} | Equipamiento para el Centro de Atención Telefónica 911 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 04/06/02/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1364400 | 1327909.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-087-22, contratista:TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.245969572E7, importe_modificado:1.245969572E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-088-22, contratista:ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:7513765.73, importe_modificado:7513765.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063953 | Adquisición | 481053 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481053.0, modificado:481053.0}} | Adquisición de Equipo médico y de laboratorio para los Servicios Periciales | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado - 50 | 01/03/06/5300 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 432947.7 | 182700 | 182700 | 182700 | 182700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009/2022, contratista:Alejandro López Fentanes, convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:182700.0, importe_modificado:182700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2063953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102065352 | Proyecto de inversión | 3322355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322355.0, modificado:3322355.0}} | Mejoramiento del Centro Penitenciario de Tuxpan | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado | FASP2022/05.1.622/03 | N |  |  | 623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10539.0, meta_modificada:10539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carretera Túxpan tamiahua Km 3.5, entre camino a Monte Grande y Quintana Roo, lon:-97.391302, lat:20.976736}} | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 2990119.5 | 3302153.36 | 990646.01 | 990646.01 | 990646.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-033/2022-DGCOP, contratista:Juan Noé Suastegui Mora, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, monto:3302153.36, importe_modificado:3302153.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.9}} | {2065352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063278 | Adquisición | 6706890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6706890.0, modificado:6706890.0}} | Adquisición de Equipamiento para el C3 de la SSP | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 01/02/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle esquina Ignacio Zaragoza S/N, lon:-96.92186, lat:19.52661}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 6036201 | 5216913.44 | 155431.39 | 155431.39 | 155431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-061-22, contratista:DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:467104.98, importe_modificado:467104.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-087-22, contratista:TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.245969572E7, importe_modificado:1.245969572E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-089-22, contratista:SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:828611.2, importe_modificado:828611.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-090-22, contratista:OSFRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2374002.64, importe_modificado:2374002.64}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-078-22, contratista:GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:9326556.6, importe_modificado:9326556.6}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSP-UA-086-22, contratista:VICTOR IGNACIO SÁNCHEZ CASTELLANOS, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-079-22, contratista:JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2141622.42, importe_modificado:2141622.42}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-066-22, contratista:VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1004531.0, importe_modificado:1004531.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-084-22, contratista:JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1499880.0, importe_modificado:1499880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063989 | Adquisición | 6895968 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6895968.0, modificado:6895968.0}} | Equipamiento del Registro Público Vehicular | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 04/07/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 6206371.2 | 6895968 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-063-22, contratista:MANAGMENT 11 S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1.0995756E7, importe_modificado:1.0995756E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063957 | Adquisición | 2198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198000.0, modificado:2198000.0}} | Equipamiento para la Unidad de la Policía Cibernética | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública - 48 | 01/03/07/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.92172, lat:19.52677}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1978200 | 2196037.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-081-22, contratista:OSFRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1827831.56, importe_modificado:1827831.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-085-22, contratista:GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:399690.01, importe_modificado:399690.01}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-079-22, contratista:JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA, convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:2141622.42, importe_modificado:2141622.42}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-082-22, contratista:VANUME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-UA-083-22, contratista:VANUME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063973 | Adquisición | 1224582 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224582.0, modificado:1224582.0}} | Equipamiento del Centro de Información de la FGE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado - 50 | 04/06/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1102123.8 | 918594.62 | 422343.94 | 422343.94 | 422343.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:422343.94, importe_modificado:422343.94}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:8456137.84, importe_modificado:8456137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102065284 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Construcción de Salas de Juicios Orales y Juzgado de Juicio Oral de Veracruz (Primera Etapa) | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | FASP2022/03.2.622/01 | N |  |  | 939046 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:741.44, meta_modificada:741.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Santos Pérez Abascal s/n, entre Prolongación Cuahutémoc y Av. Jiménez, Col. Pascual Ortíz Rubio, lon:-96.137609, lat:19.176023}} | 2022-05-02 | 2022-12-17 | 9900000 | 10779824.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPAD/PJE/CJ/FASP/004/2022, contratista:Comercializadora VIMACO, S.A. de C.V., convocante:Poder Judicial del Estado de Veracruz, monto:1.077982436E7, importe_modificado:1.077982436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2065284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102065351 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Mejoramiento del Centro Penitenciario de Coatzacoalcos | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado | FASP2022/05.1.622/02 | N |  |  | 1477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14983.0, meta_modificada:14983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Kilómetro 17.5 Carretera Antigua a Minatitlán, Colonia Duport Ostión, Municipio de Coatzacoalcos, lon:-94.518657, lat:18.137435}} | 2022-05-27 | 2022-12-30 | 7200000 | 7944949.99 | 2383485 | 2383485 | 2383485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-OP-PE-031/2022-DGCOP, contratista:Juan Noé Suastegui Mora, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, monto:7944949.99, importe_modificado:7944949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3615.0}} | {2065351/proyecto_INICIO, 2065351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063879 | Adquisición | 1226773 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226773.0, modificado:1226773.0}} | Equipamiento para el C3 de la FGE | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado - 50 | 01/02/01/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1104095.7 | 803709.08 | 24136.07 | 24136.07 | 24136.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 038/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:201028.19, importe_modificado:201028.19}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 039/2022, contratista:OJ Corporativo Comercial, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:175194.8, importe_modificado:175194.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019/2022, contratista:Industrias Castillo Morales S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1038082.27, importe_modificado:1038082.27}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 036/2022, contratista:Neuropolygraph y Tecnology, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:161994.0, importe_modificado:161994.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:8456137.84, importe_modificado:8456137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | VER220102063950 | Adquisición | 2922385 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922385.0, modificado:2922385.0}} | Equipamiento para la Fiscalía Especializada para la atención de Denuncias por Personas Desaparecidas | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado - 50 | 01/03/04/5000 | S | 4446046 | 4188253 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver., lon:-96.8754, lat:19.50857}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2630146.5 | 2604712.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 039/2022, contratista:OJ Corporativo Comercial, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:175194.8, importe_modificado:175194.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019/2022, contratista:Industrias Castillo Morales S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:1038082.27, importe_modificado:1038082.27}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018/2022, contratista:Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., convocante:Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, monto:8456137.84, importe_modificado:8456137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
VER220102063963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4403500 | 4403500
VER220102063988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 424276 | 424276
VER220102063914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9878890 | 9878890
VER220102065348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2329637 | 2329637
VER220102063961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17239401 | 17239401
VER220102063964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22313741 | 22313741
VER220102063979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12100293 | 12100293
VER220102063884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22601878 | 22601878
VER220102063975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1516000 | 1516000
VER220102063953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 481053 | 481053
VER220102065352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3322355 | 3322355
VER220102063278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6706890 | 6706890
VER220102063989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6895968 | 6895968
VER220102063957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2198000 | 2198000
VER220102063973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1224582 | 1224582
VER220102065284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11000000 | 11000000
VER220102065351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
VER220102063879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1226773 | 1226773
VER220102063950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2922385 | 2922385

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
VER220102063963 | Piezas | 41 | 41
VER220102063988 | Piezas | 15 | 15
VER220102063914 | Piezas | 30 | 30
VER220102065348 | Metros cuadrados de construcción | 33811 | 33811
VER220102063961 | Piezas | 490 | 490
VER220102063964 | Piezas | 731 | 731
VER220102063979 | Piezas | 314 | 314
VER220102063884 | Piezas | 284 | 284
VER220102063975 | Piezas | 109 | 109
VER220102063953 | Piezas | 3 | 3
VER220102065352 | Metros Cuadrados | 10539 | 10539
VER220102063278 | Piezas | 249 | 249
VER220102063989 | Piezas | 42 | 42
VER220102063957 | Piezas | 9 | 9
VER220102063973 | Piezas | 39 | 39
VER220102065284 | Metros cuadrados de construcción | 741.44 | 741.44
VER220102065351 | Metros Cuadrados | 14983 | 14983
VER220102063879 | Piezas | 155 | 155
VER220102063950 | Piezas | 213 | 213

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
VER220102063963 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063988 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063914 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086
VER220102065348 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Camino a la Toma s/n, Congregación la Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes | -96.9385 | 18.8399
VER220102063961 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063964 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063979 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063884 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086
VER220102063975 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063953 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086
VER220102065352 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Carretera Túxpan tamiahua Km 3.5, entre camino a Monte Grande y Quintana Roo | -97.3913 | 20.9767
VER220102063278 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Calle Leandro Valle esquina Ignacio Zaragoza S/N | -96.9219 | 19.5266
VER220102063989 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063957 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Ignacio Zaragoza esquina Leandro Valle, Zona Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.9217 | 19.5268
VER220102063973 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086
VER220102065284 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | Santos Pérez Abascal s/n, entre Prolongación Cuahutémoc y Av. Jiménez, Col. Pascual Ortíz Rubio | -96.1376 | 19.176
VER220102065351 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Kilómetro 17.5 Carretera Antigua a Minatitlán, Colonia Duport Ostión, Municipio de Coatzacoalcos | -94.5187 | 18.1374
VER220102063879 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086
VER220102063950 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Circuito Guízar y Valencia No.707 Col, Reserva Territorial, 91096 Xalapa-Enríquez, Ver. | -96.8754 | 19.5086

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
VER220102063963 | Adquisiciones | SSP-UA-061-22 | DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 467104.98 | 467104.98
VER220102063963 | Adquisiciones | SSP-UA-079-22 | JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2141622.42 | 2141622.42
VER220102063963 | Adquisiciones | SSP-UA-078-22 | GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 9326556.6 | 9326556.6
VER220102063988 | Adquisiciones | SSP-UA-066-22 | VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1004531 | 1004531.0
VER220102063988 | Adquisiciones | SSP-UA-078-22 | GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 9326556.6 | 9326556.6
VER220102063914 | Adquisiciones | 018/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 8456137.84 | 8456137.84
VER220102063914 | Adquisiciones | AD 035/2022 | Distribuidora de Autos S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 7894439.86 | 7894439.86
VER220102063914 | Adquisiciones | AD 024/2022 | Neolinx de México, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1000000 | 1000000.0
VER220102063914 | Adquisiciones | AD 034/2022 | Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 16685556.28 | 1.668555628E7
VER220102065348 | Obra | SIOP-OP-PE-032/2022-DGCOP | Terracerías de México TERRAMEX, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz | 2317322.14 | 2317322.14
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-070-22 | INSUMOS TECNOLÓGICOS AUTOMOTRICES Y COMERCIALES DEL TEJAR S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 873554.39 | 873554.39
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-058-22 | SABALO DE XALAPA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 14832000.47 | 1.483200047E7
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-087-22 | TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 12459695.72 | 1.245969572E7
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-090-22 | OSFRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2374002.64 | 2374002.64
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-066-22 | VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1004531 | 1004531.0
VER220102063961 | Adquisiciones | SSP-UA-092-22 | SABALO DE XALAPA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 868200 | 868200.0
VER220102063964 | Adquisiciones | SSP-UA-064-22 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE, S.A.S. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1401458.64 | 1401458.64
VER220102063964 | Adquisiciones | SSP-UA-088-22 | ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 7513765.73 | 7513765.73
VER220102063964 | Adquisiciones | SSP-UA-090-22 | OSFRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2374002.64 | 2374002.64
VER220102063964 | Adquisiciones | SSP-UA-081-22 | OSFRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1827831.56 | 1827831.56
VER220102063964 | Adquisiciones | SSP-UA-087-22 | TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 12459695.72 | 1.245969572E7
VER220102063979 | Adquisiciones | SSP-UA-087-22 | TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 12459695.72 | 1.245969572E7
VER220102063979 | Adquisiciones | SSP-UA-078-22 | GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 9326556.6 | 9326556.6
VER220102063979 | Adquisiciones | SSP-UA-094-22 | VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1430456.32 | 1430456.32
VER220102063979 | Adquisiciones | SSP-UA-079-22 | JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2141622.42 | 2141622.42
VER220102063884 | Adquisiciones | AD 034/2022 | Camarena Automotriz de Occidente S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 16685556.28 | 1.668555628E7
VER220102063884 | Adquisiciones | AD 035/2022 | Distribuidora de Autos S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 7894439.86 | 7894439.86
VER220102063884 | Adquisiciones | 018/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 8456137.84 | 8456137.84
VER220102063975 | Adquisiciones | SSP-UA-087-22 | TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 12459695.72 | 1.245969572E7
VER220102063975 | Adquisiciones | SSP-UA-088-22 | ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 7513765.73 | 7513765.73
VER220102063953 | Adquisiciones | 009/2022 | Alejandro López Fentanes | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 182700 | 182700.0
VER220102065352 | Obra | SIOP-OP-PE-033/2022-DGCOP | Juan Noé Suastegui Mora | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz | 3302153.36 | 3302153.36
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-061-22 | DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 467104.98 | 467104.98
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-087-22 | TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 12459695.72 | 1.245969572E7
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-089-22 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 828611.2 | 828611.2
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-090-22 | OSFRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2374002.64 | 2374002.64
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-078-22 | GODOFREDO GEOVANY ROMERO SÁNCHEZ | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 9326556.6 | 9326556.6
VER220102063278 | Servicios | SSP-UA-086-22 | VICTOR IGNACIO SÁNCHEZ CASTELLANOS | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 280000 | 280000.0
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-079-22 | JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2141622.42 | 2141622.42
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-066-22 | VÍCTOR OMAR GONZÁLEZ DE LOS SANTOS | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1004531 | 1004531.0
VER220102063278 | Adquisiciones | SSP-UA-084-22 | JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1499880 | 1499880.0
VER220102063989 | Adquisiciones | SSP-UA-063-22 | MANAGMENT 11 S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 10995756 | 1.0995756E7
VER220102063957 | Adquisiciones | SSP-UA-081-22 | OSFRA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1827831.56 | 1827831.56
VER220102063957 | Adquisiciones | SSP-UA-085-22 | GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 399690.01 | 399690.01
VER220102063957 | Adquisiciones | SSP-UA-079-22 | JESÚS OCTAVIO GONZÁLEZ ALBA | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 2141622.42 | 2141622.42
VER220102063957 | Adquisiciones | SSP-UA-082-22 | VANUME, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 600000 | 600000.0
VER220102063957 | Adquisiciones | SSP-UA-083-22 | VANUME, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 700000 | 700000.0
VER220102063973 | Adquisiciones | 013/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 422343.94 | 422343.94
VER220102063973 | Adquisiciones | 018/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 8456137.84 | 8456137.84
VER220102065284 | Obra | COPAD/PJE/CJ/FASP/004/2022 | Comercializadora VIMACO, S.A. de C.V. | Poder Judicial del Estado de Veracruz | 10779824.36 | 1.077982436E7
VER220102065351 | Obra | SIOP-OP-PE-031/2022-DGCOP | Juan Noé Suastegui Mora | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz | 7944949.99 | 7944949.99
VER220102063879 | Adquisiciones | AD 038/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 201028.19 | 201028.19
VER220102063879 | Adquisiciones | AD 039/2022 | OJ Corporativo Comercial, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 175194.8 | 175194.8
VER220102063879 | Adquisiciones | 019/2022 | Industrias Castillo Morales S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1038082.27 | 1038082.27
VER220102063879 | Adquisiciones | AD 036/2022 | Neuropolygraph y Tecnology, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 161994 | 161994.0
VER220102063879 | Adquisiciones | 018/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 8456137.84 | 8456137.84
VER220102063950 | Adquisiciones | AD 039/2022 | OJ Corporativo Comercial, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 175194.8 | 175194.8
VER220102063950 | Adquisiciones | 019/2022 | Industrias Castillo Morales S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1038082.27 | 1038082.27
VER220102063950 | Adquisiciones | 018/2022 | Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. | Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 8456137.84 | 8456137.84

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
VER220102063963 | 2022 | 3 | Piezas | 41 | 41 | 0 | 0
VER220102063988 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
VER220102063914 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 1 | 3.3333
VER220102065348 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 33811 | 33811 | 12896 | 38.1414
VER220102063961 | 2022 | 3 | Piezas | 490 | 490 | 0 | 0
VER220102063964 | 2022 | 3 | Piezas | 731 | 731 | 0 | 0
VER220102063979 | 2022 | 3 | Piezas | 314 | 314 | 0 | 0
VER220102063884 | 2022 | 3 | Piezas | 284 | 284 | 0 | 0
VER220102063975 | 2022 | 3 | Piezas | 109 | 109 | 0 | 0
VER220102063953 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
VER220102065352 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10539 | 10539 | 1053.9 | 10
VER220102063278 | 2022 | 3 | Piezas | 249 | 249 | 124 | 49.7992
VER220102063989 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 0 | 0
VER220102063957 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
VER220102063973 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 3 | 7.6923
VER220102065284 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 741.44 | 741.44 | 0 | 0
VER220102065351 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14983 | 14983 | 3615 | 24.1273
VER220102063879 | 2022 | 3 | Piezas | 155 | 155 | 110 | 70.9677
VER220102063950 | 2022 | 3 | Piezas | 213 | 213 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".